## PL
Phụ lục
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KHỞI CÔNG TỪ NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN
(Kèm theo Báo cáo số 471 /BC-UBND ngày 23/7/2026 của UBND phường Phố Hiến )
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Quyết đinh PD dự án | TMĐT (triệu đồng) | Nguồn vốn đầu tư | Tình hình thực hiện dự án | Khó khăn, vướng mắc | Đề xuất, kiến nghị | Ghi chú
I | Dự án khời công năm 2025
a | Dự án hoàn thành thi công
1 | Trạm y tế xã Liên Phương Thành phố Hưng Yên | Ban QLDA | 371/QĐ-UBND ngày 06/11/202 | 11846.932 | Ngân sách tỉnh 05 tỷ và ngân sách phường | Đã thi công hoàn thành | Không
2 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội bộ xã Liên Phương | Ban QLDA | 158/QĐ-UBND ngày 05/6/2025 | 14706.356 | Ngân sách phường | Đã thi công hoàn thành | Không
3 | Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông trong khu dân cư thuộc TDP An Lợi nay là TDP An Thượng (Tuyến 1: Đoạn từ nhà ông Ảnh đến nhà bà Hợp; Tuyến 2: Đoạn từ nhà ông Nhất đến nhà ông Cường và nhà ông Hiệp; Tuyến 3: Đoạn từ nhà ông Đoán đến nhà ông Trí) | Ban QLDA | 09/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 | 12780.768 | Ngân sách phường | Đã thi công hoàn thành | Không
4 | Cải tạo, nâng cấp kênh tưới chính Trạm bơm An Tảo Hạ, phường An Tảo | Ban QLDA | 236/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 | 2510.551 | Ngân sách phường | Đã thi công hoàn thành | Không
5 | Trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy Trường Tiểu học Nguyễn Huệ và Trường Mầm non Phố Hiến | Ban QLDA | 1708/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 | 1865.441 | Ngân sách phường | Đã thi công hoàn thành | Không
6 | Trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy Trường THCS Lê Lợi | Ban QLDA | 1707/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 | 929.015 | Ngân sách phường | Đã thi công hoàn thành | Không
7 | Trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy Trường Tiểu học Minh Khai | Ban QLDA | 1709/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 | 880.706 | Ngân sách phường | Đã thi công hoàn thành | Không
8 | Cải tạo, nâng cấp mặt đường, thoát nước, vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường Hiến Doanh, thành phố Hưng Yên | Ban QLDA | 1110/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 | 11317.667 | Ngân sách tỉnh | Đã thi công hoàn thành | Không
9 | Khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại phường An Tảo (phía Bắc Trường Tiểu học An Tảo) | Ban QLDA | 2965/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 14500 | Ngân sách tỉnh | Đã thi công hoàn thành | Không
b | Dự án đang triển khai thực hiện
1 | Xây dựng cầu Chùa Diều | Ban QLDA | 353/QĐ-UBND ngày 21/02/2025 | 58584.244 | Ngân sách tỉnh | Đang triển khai thi công đạt 30% khối lượng | Không
2 | Nhà Văn hóa khu phố Ấp Dâu | Ban QLDA | 4703/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 | 7000 | Ngân sách phường | Đang triển khai thi công đạt 70% khối lượng | Không
3 | Xây dựng Nhà Văn hóa Chùa Chuông | Ban QLDA | 2399/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 | 6107.071 | Ngân sách phường | Đang triển khai thi công đạt 80% khối lượng | Không
4 | Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ngõ xóm phường Phố Hiến | Ban QLDA | 1281/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 | 14137.067 | Ngân sách phường | Đang triển khai thi công đạt 60% khối lượng | Không
5 | Xây dựng kè mái và đường dạo phía Đông sông Điện Biên, thành phố Hưng Yên (đoạn từ cầu Mạch Đĩnh Chi đến cầu An Tảo) | Ban QLDA | 1081/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 | 27143 | Ngân sách tỉnh | Đang triển khai thi công đạt 30% khối lượng | Không
6 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới phường An Tảo, thành phố Hưng Yên | Ban QLDA | 471/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 | 58227.937 | Ngân sách tỉnh | Dự án đã thi công hoàn thành 90% khối lượng | Đang điểu chỉnh bổ sung thiết kế
7 | Cải tạo nâng cấp đường giao thông thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa | Ban QLDA | 369/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 |  | Ngân sách tỉnh 5tỷ và ngân sách phường | Dự án đã thi công hoàn thành 80% khối lượng | Vướng giải phóng mặt bằng do các hộ không hiến đất, tài sản để làm đường | Đề nghị bỏ đoạn vướng mặt bằng khoanh quyết toán dự án
c | Dự án dừng thi công
1 | Cải tạo nạo vét, kè gia cố mái kênh tiêu trạm bơm Cửa gàn xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên | Ban QLDA | 257/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 6258.28 | Ngân sách tỉnh 2 tỷ và ngân sách phường | Đang dừng thi công | Đang vướng quy hoạch Quảng Trường | Khoanh khối lượng để quyết toán dự án
II | Dự án khởi công năm 2026
| Số dự án chưa phê duyệt chủ trương |  |  | #REF!
1 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đảng ủy -HĐND - UBND phường Phố Hiến | Ban QLDA | Số 1269/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 | 18700 | Ngân sách phường | Đang thi công | Không
2 | Dự án Trồng cây xanh giải phân cách tuyến đường trục phía Bắc | Ban QLDA | 1280/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 | 7000 | Ngân sách phường | Đã thi công hoàn thành | Không
3 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng các ngõ xóm và đèn trang trí khu vực trung tâm | Ban QLDA | 1279/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 | 19900 | Ngân sách phường | Đang triển khai thi công đạt 60% khối lượng | Không
4 | Đường quy hoạch 24m (đoạn từ đường Dựng đến đường Ma), xã Liên Phương, Thành phố Hưng Yên | Ban QLDA | 1885/QĐ-UBND, ngày 22/12/2022 | 79976.585 | Ngân sách phường | Đang thi công | Không
5 | Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên (Vị trí số 02) | Ban QLDA | 177/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 | 44017.413 | Ngân sách phường | Đang thi công | Không
6 | Khu dân cư mới xã Trung Nghĩa (phía Đông Nam ngã tư cuối đường trục thôn Tính Linh) | Ban QLDA | 1749/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 | 68932.415 | Ngân sách tỉnh | Đang thi công | Không
7 | Khu dân cư mới xã Trung Nghĩa (9,8ha) | Ban QLDA | 3250/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 | 195348 | Ngân sách tỉnh | Đang triển khai thi công phạm vi có mặt bằng và đang tổ chức GPMB phạm vi còn lại | Không